## Controlador de projetos
Projeto Aplicado 3 - Grupo 12 - 2026.1
Atualizado em 2026-03-16
Tarefa | Responsável | Etapa | Categoria | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Duração Real (em dias) | Anotações
Escolha do Tema | Todos | Primeira Entrega | Análise | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 28 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 6
Repositório | Gulherme Duarte | Primeira Entrega | Repositório | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 28 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2
Cronograma | Ricardo Amaral | Primeira Entrega | Documento | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 28 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 10
Relatório | Guilherme Leal | Primeira Entrega | Documento | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 28 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 7
Definição de Bibliotecas | Todos | Segunda Entrega | Análise | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 25 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1
AED | Gulherme Duarte | Segunda Entrega | Código | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 25 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2
Definição de Técnica | Todos | Segunda Entrega | Análise | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 25 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3
Treinamento Inicial | Ricardo Amaral | Segunda Entrega | Código | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 25 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 7
Defifinção de Avaliação | Guilherme Leal | Segunda Entrega | Análise | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 25 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1
Referencial Teórico | Ricardo Amaral | Segunda Entrega | Documento | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 25 | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 9
Análise de Resultados | Todos | Terceira Entrega | Análise | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 28 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 6
Ajuste de Trinamento | Ricardo Amaral | Terceira Entrega | Código | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 28 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
Reavaliar Modelo | Gulherme Duarte | Terceira Entrega | Análise | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 28 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
Descrição de Técnicas | Gulherme Duarte | Terceira Entrega | Documento | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 28 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 3
Descrição de Metodologia | Guilherme Leal | Terceira Entrega | Documento | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 28 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 6
Organização de Resultados | Gulherme Duarte | Quarta Entrega | Documento | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 22 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 3
Análise de Resultados | Gulherme Duarte | Quarta Entrega | Análise | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 21 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Documentação dos Resutados | Ricardo Amaral | Quarta Entrega | Documento | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 21 | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Documentação de Conclusões | Ricardo Amaral | Quarta Entrega | Documento | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 21 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3
Entrega do Relaório | Guilherme Leal | Quarta Entrega | Documento | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 22 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 4
Vídeo | Ricardo Amaral | Quarta Entrega | Apresentação | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 22 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 7
Entrega de Software | Guilherme Leal | Quarta Entrega | Código | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 22 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 7
CONFIGURAÇÃO

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Responsável | Etapa
Documento | Guilherme Leal | Primeira Entrega
Repositório | Gulherme Duarte | Segunda Entrega
Código | Ricardo Amaral | Terceira Entrega
Apresentação | Todos | Quarta Entrega
Análise
PROJETOS